## Slide 1: Innføring av video på akuttmottak på sykehus
Utarbeidet av Innomed 2021

## Slide 2
Faser for implementering av videoløsning
Langsgående prosesser (forankring og gevinstrealisering)
Evaluere
implementeringen
Implementere ny tjeneste
Planlegge implementering
Gjennomføre anskaffelse
Avklare behov
Planlegge og etablere en struktur for behovskartlegging
Gjennomføre interessent- og forankringsanalyse
Lage en pasientreise basert på behov
Vurdere tekniske løsninger opp mot behovsanalysen
Utarbeide kravs-spesifikasjon og vurdere anskaffelsesregelverk
Komme til enighet om en prosedyre for anskaffelsen
Gjennomføre anskaffelsen
Gjennomføre ROS-analyse og vurdere personvern og informasjonssikkerhet
Lage arbeidsprosesser og rutiner
Avklare brukergruppers behov, inkl. de med størst nyttepotensiale
Planlegge teknisk utstyr og plassering av løsningen
Gjennomføre opplæring
Utarbeide veileder for bruk, før, under og etter konsultasjoner
Gjennomføre support og feilsøk etterhvert som feil oppstår
Justere bruken av tjenesten
Gjennomføre leverandørdialog om nødvendig
Innhente innsikt fra personale og brukere av ny løsning
Vurdere om eksisterende tekniske løsninger dekker behovene
Informere ansatte og brukere
Evaluere bruken av tjenesten
Utpeke nøkkelpersonell til testfase
Planlegge utrulling av den tekniske løsningen
Gjennomføre nullpunkts-målinger
Gjennomføre effektmålinger
Gjennomføre dialog med forskjellige leverandører

## Slide 3: Avklare behov
Planlegge og etablere struktur for behovskartlegging
Gjennomføre interessent- og forankringsanalyse
Lage en pasientreise basert på behov
Vurdere tekniske løsninger opp mot behovsanalysen
Avklare brukergruppers behov, inkl. de med størst nyttepotensiale
Etabler en klar forståelse og plan for hvordan man skal analysere de ulike behovene
Utarbeid en behovsanalyse som identifiserer alle relevante aktører sine behov ved å gjennomføre for eksempel en workshop hvor alle behovene er drøftet og oppsummert
Ta stilling til hvilke interessenter som er involvert
Vurder de ulike interessentene sine interesser og holdninger til innføring av video
Kartlegg dagens pasientforløp ved bruk av observasjoner og/eller intervjuer
Vurder hvilke brukergrupper som har størst nytte av/behov for løsningen
Lag en pasientreise basert på gjennomførte intervjuer, observasjoner og behovsanalyse
Fremhev nytteeffekt fra videoløsningen i fremtidens pasientreise
Analyser om kartlagte behov blir tilfredsstilt med innføring video

## Slide 4: Gjennomføre anskaffelse
Vurdere om eksisterende tekniske løsninger dekker behovene
Gjennomføre dialog med forskjellige leverandører
Komme til enighet om en prosedyre for anskaffelsen
Gjennomføre anskaffelsen
Utarbeide kravspesifikasjon og vurdere anskaffelsesregelverk
Kartlegg hvilke tekniske løsninger som er tilgjengelige i organisasjonen fra før
Vurder om noen av disse løsningene kan dekke behovene
Innhent informasjon om ulike tekniske løsninger fra flere leverandører (ca.3-5)
Oppsummer innsikten i en enkel oversikt over mulige alternativer
Vurder interne retningslinjer for anskaffelser av nye tekniske løsninger i organisasjonen
Lag kravspesifikasjon og gjennomfør en vurdering av anskaffelsesregelverket som gjelder for det
Utarbeid en prosedyre for anskaffelsen som ivaretar interne regler, anskaffelsesregelverket og økonomiske rammer for prosjektet
Gjennomfør anskaffelse etter det er godkjent av riktige instanser

## Slide 5: Planlegge implementering
Gjennomføre ROS-analyse og vurdere personvern og informasjonssikkerhet
Utpeke nøkkelpersonell til testfase
Planlegge utrulling av den teknologiske løsningen
Planlegge teknisk utstyr og plassering av løsningen
Lage arbeidsprosesser og rutiner
Gjennomfør en ROS-analyse
Vurder personvern og informasjonssikkerhet
Utpek nøkkelpersonell som deltar i hele prosessen: fra planlegging til implementering
Utarbeid arbeidsprosesser og rutiner for implementering og drift av løsningen før det rulles ut
Lag en plan for utrulling av video
Tenk gjennom detaljer, som f.eks. hvilken dag og tidspunkt som passer best for utrulling
Gjennomfør en vurdering av hvilket ekstra utstyr og materiell som kreves før utrulling
Vurder hvor videoløsningen skal plasseres i avdelingen

## Slide 6: Implementere ny tjeneste
Informere ansatte og brukere
Gjennomføre opplæring
Gjennomføre nullpunkts-målinger
Gjennomføre support og feilsøk etterhvert som feil oppstår
Utarbeide veileder for bruk, før, under og etter konsultasjoner
Informer alle involverte aktører om videoløsningen
Bruk tid på å gjennomføre en god og grundig opplæring av alle involverte
Utarbeid en veileder med rutiner og instrukser for hvordan man bruker løsningen
Veileder skal dekke hva som skjer før, under og etter videokonsultasjoner
Gjennomfør nullpunktsmålinger før implementering av løsningen
Relevante tall å se på kan f.eks være tidsbruk per besøk hos pasient, bruk av smittevernsutstyr og pasienttilfredshet
Sikre tilgjengelig support og rask feilretting
Juster løsningen når det oppstår feil eller når veilederen avviker fra virkelig bruk

## Slide 7: Evaluere implementeringen
Justere bruken av tjenesten
Gjennomføre leverandørdialog om nødvendig
Gjennomføre effektmålinger
Evaluere bruken av tjenesten
Innhente innsikt fra personalet og brukere av ny løsning
Evaluer og juster bruken av løsningen etter utttesting
Gjennomfør dialog med leverandør ved eventuelle ønskede endringer
Innhent innsikt om uttestingen av løsningen ved hjelp av intervju og observasjon
Gjennomfør effektmålinger av samme tall som ved nullpunktsmålingene
Gjennomfør en evaluering om løsningen har fungert slik som tiltenkt
Vurder om løsningen skal nedjusteres eller skaleres i bruk

## Slide 8: Forankring
For at implementeringen av en ny tjenste skal bli vellykket, må det fra starten være fokus på forankring av tjenesten mot alle involverte parter. 1) Kartlegg aktører som er pådrivere av tjenesten: Et viktig ledd i forankringen er å identifisere pådrivere av innføring av tjenesten. Disse må brukes aktivt inn i forankringsarbeidet. 2) Synliggjør gevinster ved innføring av video: Det er viktig å synliggjøre gevinstene som innføring av løsningen skaper. De ulike aktørene bør få god oversikt over de spesifikke gevinstene de får, da de ofte varierer fra målgruppen til målgruppen. 3) Følg opp interessenter underveis i implementeringen: Det er viktig å følge med på de ulike aktørenes stilling til innføring av tjenesten hele veien. Dersom en pådriver går fra å være pådriver til mindre positiv til tjenesten, må det fanges opp og jobbes med.
1) Kartlegg aktører som er pådriver og mindre positiv til tjenesten
2) Synliggjør gevinster ved innføring av video
3) Følg opp interessenter underveis i implementeringen
Forankring – langsgående prosess som må prioriteres hele veien

## Slide 9: Gevinstrealisering
Å jobbe med målinger og fremvisning av gevinster er viktig. Dette gjelder både i arbeidet mot beslutningstakere som skal ta vurdering om man skal innføre en ny tjeneste og som ledd i forankringsarbeidet. 1) Kartlegg hvilke gevinster som er ønskelig å oppnå: Man ønsker å innføre en ny tjeneste for å oppnå ulike gevinster, og disse må kartlegges. 2) Gjennomfør nullpunktsmålinger og effektmålinger: For å kunne måle effekten ved innføringen av en ny tjeneste må man gjennomføre nullpunktsmålinger og effektmålinger. 3) Lag brukercaser som synliggjør gevinster: For å kunne fortsette å ta i bruk tjenesten eller for å kunne øke volumet av tjenesten er det viktig å synliggjøre gevinstene tjenesten har medført i ulike brukersituasjoner. Dette kan være alt fra økonomiske caser til brukercaser som synliggjør gevinster for brukeren og personalet.
1) Kartlegg hvilke gevinster som er ønskelig å oppnå
2) Gjennomfør nullpunktsmålinger og effektmålinger
3) Lag brukercaser som synliggjør gevinster
Gevinstrealisering – langsgående prosess som må prioriteres hele veien